УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Детский сад № 54»

_______________ А.М. Мюлляри

«20» февраля 2014 г.

Приказ  № 18А от «20» февраля 2014 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

(ПЛАН - ГРАФИК)

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС ДО)

МДОУ «Детский сад № 54»

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | Февраль 2014 | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | Февраль 2014 | Руководитель рабочей группы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | План-график |
| 3 | Организация непрерывного повышения квалификации через внутриучрежденческие мероприятия и курсовую подготовку по проблеме введения ФГОС | Поэтапно, весь 2013 – 2014. 2014 – 2015 учебные года | Заместитель заведующего по ВМР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | План поэтапного повышения квалификации |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | Май 2014 | Заведующий МДОУ, заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХР | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | Карта самообследования готовности МДОУ к введению ФГОС ДО |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | Май – июнь 2014 | Заместитель заведующего по ВМР | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Годовой план работы МДОУ на 2014 – 2015 учебный год |
| 6 | Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС | Учебный год | Заместитель заведующего по ВМР | Осмысление содержания ФГОС | План мероприятий |
| 7 | Совещание при руководителе РУО «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС» | 30.05. 2014 | Заведующий МДОУ | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС | Протокол совещания |
| 8 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | Поэтапно, весь учебный год | Заместитель заведующего по ВМР | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Материалы совещаний и семинаров |
| 9 | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | Июнь – сентябрь 2014 | Заместитель заведующего по ВМР | Создание ООП ДО | Проект программы |
| 10 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | По мере готовности | Заместитель заведующего по ВМР | Наличие ООП ДО | Приказ |
| 11 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг | 20.09.2014 | Заместитель заведующего по ВМР | Наличие календарно-тематических планов | Протокол |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Заместитель заведующего по ВМР, педагог-психолог ДОУ | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога |
| 13 | Разработка Положения о результатах освоения ООП | По мере готовности | Заведующий МДОУ, заместитель заведующего по ВМР | Наличие Положения | Приказ об утверждении Положения |
| 14 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | 2014 – 2015 учебный год | Заведующие ДОУ и учителя начальных классов |  | План перехода |
| 15 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Поэтапно | Заведующие ДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 16 | Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Заведующий МДОУ, заместитель заведующего по ВМР | Диагностические материалы | План контроля |
| 17 | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Заведующий МДОУ, заместитель заведующего по ВМР |  | Отчеты |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Заведующий МДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | Весь период | Заместитель заведующего по ВМР | Ликвидация затруднений | Протокол |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 1 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Заведующий МДОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Заведующий МДОУ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Заведующий МДОУ, заместитель заведующего по ВМР | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заместитель заведующего по ВМР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Заместитель заведующего по ВМР | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2013-2015 | Заведующий МДОУ, заместитель заведующего по ВМР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | 01.09.2014 | Заместитель заведующего по ВМР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |
| 3 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | Весь период | Заведующий МДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |